администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

распоряжЕНИЕ

от 29.06.2016 № 232-р

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне- зимнему периоду 2016-2017 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области  к работе в осенне – зимний период 2016-2017 года,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2016-2017 года согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вяземский вестник» и разместить на  сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя  Главы Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области В.Г. Лосева.

И.п. Главы Администрации

муниципального образования

«Вяземский район Смоленской области                                                    С.А. Гуляев

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 29.06.2016 № 232-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вяземского городского  поселения

Вяземского района Смоленской области

к осенне - зимнему периоду 2016-2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) | Сроки выполнения работ | Источник финансирования ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Котельная Кронштадтская, 21 |
| 1.1. | Ремонт водоподогревателей (замена латунных трубок КР) | шт. | 1 | 144 000,00 | Март 2016 | Собственные средства ООО СРТЭ |
| 1.2. | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 15 | 33 993,00 | Июнь, июль, август 2016 | - // - |
| 1.3. | Ремонт КИПиА и элекрооборудования на котельной | шт. | 1 | 60 300,00 | Июль-август 2016 | - // - |
| 1.4. | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 14 | 32 845,00 | июнь-август 2016 | - // - |
| 1.5. | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  | - // - |
|  | от ТК -23 до ТК -28 | м | 300 | 600000,00 | Июль 2016 | - // - |
|  | от ТК -28 до ТК -29-1 | м | 860 | 1435000,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.6. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  | - // - |
|  | от ТК -8-1 до ТК -9 (скорлупы) | м | 440 | 264660,00 | Сентябрь 2016 | - // - |
|  | от ТК -9 до ТК -13 (скорлупы) | м | 180 | 89370,00 | Сентябрь 2016 | - // - |
| Котельная ул. Кронштадтская, 6 |
| 1.7 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 1 | 25000,00 | Май -июль2016 | - // - |
| 1.8 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 10 | 2305,00 | июнь- июль 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 1 | 26700,00 | Июнь-июль 2016 | - // - |
| 1.10 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 16 | 36684,00 | июнь-август 2016 | - // - |
| 1.11 | Текущий ремонт тепловых сетей | - | - | 71995,00 | Апрель-октябрь 2016 | - // - |
| 1.12 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов | м | 170 | 90000,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.13 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 2 | 20000,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.14 | Ремонт здания котельной | - | - | 200000,00 | Август 2016 |  |
| 1.15 | Ремонт дымовой трубы | шт. | 1 | 595000,00 | Июль 2016 | - // - |
| Котельная ул. Софьи Перовской |
| 1.16 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 11 | 28989,00 | июнь-август 2016 | - // - |
| 1.17 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 10 | 34798,00 | июнь-август 2016 | - // - |
| 1.18 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 20000,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.19 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-34-6 до ул. Просвещения 9 | м | 180 | 40000,00 | Май 2016 | - // - |
|  | от ТК-30 до ТК-31 по ул. Ленина | м | 48 | 25000,00 | Июнь 2016 | - // - |
|  | т/ сети район РКЦ | м | 50 | 38250,00 | Июнь 2016 | - // - |
|  | от ТК-8-1 до ТК-9 по ул. Ленина | м | 60 | 22000,00 | Июль 2016 | - // - |
|  | от ж.д №6 до ж.д. 2 ул. Софьи. Перовской | м | 90 | 27000,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.20 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 10500,00 | Июнь 2016 | - // - |
| Котельная ЦРБ |
| 1.21 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 6 | 8244,00 | Июнь, июль 2016 | - // - |
| 1.22 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 6 | 14045,00 | Июнь, июль 2016 | - // - |
| 1.23 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях (ревизия) | шт. | 7 | 4200,00 | Июнь 2016 |  |
| 1.24 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | от т. врезки до здания ЦСО | м. | 72 | 33000,00 | Июль 2016 | - // - |
|  | от т. врезки до здания бухгалтерии | м. | 40 | 9200,00 | Июль 2016 | - // - |
| Котельная ул. Плетниковка |
| 1.25 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 11 | 35599,00 | Июнь, июль 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.26 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 18 | 48914,00 | Июнь, июль 2016 | - // - |
| 1.27 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 60000,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.28 | Ремонт кровли котельной |  | 175 | 10000,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.29 | Замена насосных агрегатов | шт. | 1 | 119018,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.30 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | от ж.д. № 3 до ж.д. №5 | м. | 132 | 38500,00 | Июнь 2016 | - // - |
|  | от ТК-9 до ж.д. №3по ул. Плетниковка | м. | 100 | 36000,00 | Июнь 2016 | - // - |
|  | от ТК-4 до ТК-10 по ул. Плетниковка | м. | 320 | 117000,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.31 | Ремонт тепловой изоляции | м. | 150 | 57450,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.32 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 2 | 70380,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.33 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 60000,00 | Август 2016 | - // - |
| Котельная СОШ №3 |
| 1.34 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 7 | 1671,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.35 | Ремонт котлов КЧМ (с заменой секций на котлах №1,3) | шт. | 3 | 27000,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.36 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 2500,00 | Август 2016 | - // - |
| Котельная Тубдиспансера г. Вязьма |
| 1.37 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 12 | 2722,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.38 | Ремонт котлов КЧМ (с заменой секций на котлах №1,2) | шт. | 2 | 30000,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.39 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 3200,00 | Август 2016 |  |
| Котельная ул. Панино,17 |
| 1.40 | Ремонт здания котельной | - | - | 8300,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.41 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 5 | 2111,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.42 | Ремонт газового оборудования котельной | - | 1 | 1200,00 | Июнь 2016 | - // - |
| Котельная Дома престарелых и инвалидов |
| 1.43 | Ремонт здания котельной | - | - | 15000,00 | Февраль 2016 | - // - |
| 1.44 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 36400,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.45 | Замена насосных агрегатов | шт. | 2 | 90000,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.46 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 15600,00 | Сентябрь 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Котельная ул. Гоголя |
| 1.47 | Ремонт КИПиА на котельной | - | 1 | 19280,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.48 | Ремонт водоподогревателей | шт. | 1 | 145860,00 | Март 2016 | - // - |
| 1.49 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 1 | 15000,00 | Май 2016 | - // - |
| 1.50 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 1085000,00 | Май-июль 2016 | - // - |
| 1.51 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 8 | 34320,00 | Июнь, июль 2016 | - // - |
| 1.52 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 2 | 10000,00 | Май 2016 | - // - |
| 1.53 | Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ТК-8 |  | 170 | 51353,00 | Июль 2016 |  |
|  | от ТК-1 до ТК-9 |  | 36 | 54230,00 | Июль 2016 |  |
|  | от здания котельной до ж.д. 24 ул. Гоголя |  | 280 | 140000,00 | Июль 2016 |  |
| 1.54 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  |  |
|  | от здания котельной до ж.д. 24 ул. Гоголя |  | 280 | 74760,00 | Август 2016 |  |
|  | от ТК-1 до ж.д. 24 ул. Гоголя |  | 80 | 6750,00 | Сентябрь 2016 |  |
| Котельная «Восток» ул. Строителей |  |
| 1.55 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 39 | 160867,00 | Июнь-август 2016 | - // - |
| 1.56 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 15 | 263730,00 | Май-июль 2016 | - // - |
| 1.57 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 50000,00 | Сентябрь 2016 | - // - |
| 1.58 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 1 | 28900,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.59 | Замена насосных агрегатов | шт. | 5 | 296439,00 | Февраль-июль 2016 | - // - |
| 1.60 | Ремонт запорной арматуры на котельной | шт. | 88 | 101500,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.61 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 159 | 31732,00 | Май-июль 2016 | - // - |
| 1.62 | Ремонт оборудования ЦТП (в т.ч. замена коллектора на ЦТП-2, диспетчеризация ЦТП 1-7) | шт. | 7 | 1680600,00 | Июнь- сентябрь 2016 | - // - |
| 1.63 | Текущий ремонт здания котельной (в т.ч. ремонт ограждения) | - | - | 1020000,00 | Февраль. Март 2016 | - // - |
| 1.64 | Ремонт тепловых камер ТС | шт. | 14 | 60000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.65 | Ремонт электрооборудования ЦТП | - | - | 17400,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.66 | Ремонт запорной арматуры на ЦТП | шт. | 100 | 2500,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.67 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 10000,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.68 | Ремонт котлов (трубная часть, обмуровка КВГМ-20) | шт. | 5 | 5000,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.69 | Ремонт оборудования ХВО | - | - | 38500,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.70 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | проходная т/трасса ГВС по подвалу ж.д. Парковая -2 | м. | 160 | 30000,00 | Май 2016 | - // - |
|  | ЦТП-4: от ж.д. Парковая 2 до ТК-410 |  | 132 | 255400,00 | Июль 2016 | - // - |
|  | от ТК-23 до ул. Ленина д.46 (ППУ) |  | 360 | 690500,00 | Июль 2016 | - // - |
|  | ЦТП-4: от ж.д. Парковая 2 до ТК-409 |  | 240 | 421000,00 | Июль 2016 | - // - |
|  | ЦТП-3: от ж.д. Строителей 18а до Нахимова 1 |  | 280 | 99000,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.71 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-3 к ж.д. 10 по ул. Строителей | м. | 120 | 55000,00 | Август 2016 | - // - |
|  | ЦТП-2 от ТК-204 до ж.д. Ползунова 23 | м. | 220 | 70000,00 | Август 2016 | - // - |
|  | ЦТП-4 к ж.д. № 1 по пер. 1-й Северный | м. | 84 | 63000,00 | Август 2016 | - // - |
|  | ЦТП-6 от котельной до узла учета д. Инвалидов | м. | 80 | 32000,00 | Август 2016 | - // - |
|  | ЦТП-4 к ж.д. 63б по ул. Ленина | м. | 100 | 36000,00 | Август 2016 | - // - |
| Котельная ул.Маяковского |
| 1.72 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 23 | 106313,00 | Май, июль 2016 | - // - |
| 1.73 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 18 | 32502,00 | Июнь-август 2016 | - // - |
| 1.74 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 250 | 18200,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.75 | Ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 100 | 2800,00 | Май 2016 | - // - |
| 1.76 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 58820,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.77 | Ремонт КИПиА на ЦТП | - | - | 21400,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.78 | Ремонт электрооборудования котельной и ЦТП | - | - | 26870,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.79 | Замена насосных агрегатов ЦТП | шт. | 2 | 280499,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.80 | Ремонт оборудования ЦТП | - | 2 | 994975,00 | Февраль-апрель 2016 | - // - |
| 1.81 | Замена насосных агрегатов | шт. | 1 | 130515,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.82 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 35000,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.83 | Ремонт оборудования ХВО (емкости мокрого хранения соли, замена фильтров) | - | 1 | 75000,00 | Апрель, май 2016 | - // - |
| 1.84 | Ремонт котлов (трубная часть, обмуровка) ДЕ-25, ДЕ-10 № 4,5, ДКВР-10 | шт. | 4 | 1500,00 | Май 2016 |  |
| 1.85 | Ремонт тепловых камер | шт. | 8 | 39000,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.86 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП- 1 ул. Заслонова 9 | м. | 252 | 90000,00 | Август-сентябрь 2016 | - // - |
|  | ЦТП- 1 ул. Заслонова 3 | м. | 120 | 60000,00 | Август-сентябрь 2016 | - // - |
|  | ЦТП- 1 от ул. Заслонова 3 до разветвления | м. | 220 | 99000,00 | Август-сентябрь 2016 | - // - |
|  | ЦТП- 1 от разветвления до Дворцового переулка | м. | 200 | 70000,00 | Август-сентябрь 2016 | - // - |
|  | ЦТП- 1 от разветвления межквартальной теплосети до жилого дома по ул. Заслонова 9 | м. | 32 | 15000,00 | Август-сентябрь 2016 | - // - |
| 1.87 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | т/сети от ЦТП-2 ТК-205 до ж.д. Машинистов -4 | м | 160 | 115000,00 | Июль 2016 | - // - |
| Котельная Юбилейная |
| 1.88 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 6 | 6666,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.89 | Ремонт водоподогревателей | шт. | 1 | 1630000,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.90 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 35600,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.91 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 1 | 6569,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.92 | Ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 11 | 65672,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.93 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 5 | 3200,00 | Август 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.94 | Замена запорной арматуры на ЦТП | шт. | 1 | 12323,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.95 | Ремонт оборудования ЦТП (1,2) | шт. | 1 | 18000,00 | Июнь 2016 | - // - |
| 1.96 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная | м | 225 | 92745,00 | Август 2016 |  |
|  | ул. Молодежная-ул. Садовая | м | 100 | 15000,00 | Август 2016 |  |
| 1.97 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: |  |  |  |  |  |
|  | т/сети от ЦТП-1 ул. Садовая | м | 160 | 315000,00 | Июль 2016 | - // - |
|  | от магистрали к ж.д. 2 по ул. Молодежная | м | 600 | 330000,00 | Август 2016 | - // - |
| Котельная ДЭП-2 |
| 1.98 | Текущий ремонт оборудования котельной |  |  | 4700,00 | Июль 2016 | - // - |
| 1.99 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 3400,00 | Август 2016 | - // - |
| 1.100 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов | м | 100 | 190000,00 | Июль 2016 | - // - |
| Котельная ул. Московская «Оптимальная тепловая энергетика» |
| 1.101 | Текущий ремонт, техническое освидетельствование котлов (КВ-8,0) | шт. | 3 | - | Июль, август 2016 | Собственные средства ООО «ОТЭН» |
| 1.102 | Механическая чистка, промывка, текущий ремонт, техническое освидетельствование пластинчатых теплообменников | шт. | 3 | - | Июль, август 2016 | - // - |
| 1.103 | Текущий ремонт и ревизия насосов | шт. | 10 | - | Июль, август 2016 | - // - |
| 1.104 | Текущий ремонт и ревизия установки умягчения | шт. | 2 | - | Июль, август 2016 | - // - |
| 1.105 | Ревизия запорной арматуры предохранительных клапанов | шт. | 102 | - | Июль, август 2016 | - // - |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бознянский водозабор |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена погружного насоса (скважина 1,2) | шт. | 2 | 150000,00 | Июль-сентябрь 2016 | Собственные средства ООО «Строй Рем Сервис» |
| 2.1.2 | Ремонт сетевых насосов на станции второго подъема | шт. | 2 | 30000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.3 | Ремонт кровли фильтровального зала и АБК, косметический ремонт здания | м² | 1080 | 150000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.1.4 | Замена дренажной системы из стальных труб на полимерные на скорых фильтрах № 6-8 | - | - | 300000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.2 | скважина ул. Пушкина: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Замена погружного насоса на скважине ул. Пушкина | шт. | 1 | 130000,00 | Май-июль 2016 | - // - |
| 2.2.2 | Очистка и дезинфекция резервуаров чистой воды | шт. | 2 | 50000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.2.3 | Замена трубопровода на артезианской скважине. | м.п. | 40 | 40000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.2.4 | Замена запорной арматуры на станции второго подъема. | шт. | 3 | 60000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.2.5 | Ремонт кровли на станции второго подъема. | м² | 120 | 30000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.3 | Участок «Юбилейная»: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Замена погружного насоса на скважине | шт. | 1 | 150000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.3.2 | Замена водовода от скважины по ул. Юбилейная до станции обезжелезивания по ул. Молодежная | м | 980 | 500000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.3.3 | Проведение работ по очистке фильтров на станции обезжелезивания от отработанного кварцевого песка с восстановлением объема загрузки | шт. | 6 | 50000,00 | Май-июль 2016 | - // - |
| 2.3.4 | Установка частотного преобразователя на скважине при отказе от накопительных емкостей | шт. | 1 | 50000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.4 | Замена насосов на ЦТП | шт. | 10 | 250000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.5 | Ремонт водоразборных колонок | шт. | По заяв-кам | 36000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.6 | Замена водоразборных колонок | шт. | 10 | 65000,00 | Июль-сентябрь 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 | Проведение ревизии и ремонта на насосных агрегатах подкачивающих насосных станций и ЦТП | шт. | 5 | 40000,00 | Май-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.8 | Очистка водопроводных колодцев | шт. | 35 | 70000,00 | Май-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.9 | Замена ветхих сетей водопровода: ул. Московская с переврезкой БМК «Московская», ул. Полины Осипенко от ЦТП №1 до ЦТП №2 | м | 650 | 150000,00 | Май-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.10 | Замена пожарных гидрантов | шт. | 10 | 200000,00 | Май-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.11 | Ревизия задвижек на сетях водоснабжения | шт. | 33 | 48000,00 | Май-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.12 | Проверка пожарных гидрантов и водопроводных сетей на водоотдачу | шт. | 100 | 25000,00 | Май-сентябрь 2016 | - // - |
| 2.13 | Проведение ППР и ППО электрооборудования, проведение мероприятий по энергоэффективности | - | - | 75000,00 | Согласно графику | - // - |
| 2.14 | Проведение технического обслуживания и подготовка транспортных средств | - | - | 150000,00 | Май- декабрь 2016 | - // - |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонтные работы на емкостных блоках на городских очистных сооружениях канализации (очистка отстойников от ила и грязи, ремонт эрлифтов, восстановление лотков, ремонт мест размыва иловых карт) | блоков | 2 | 300000,00 | Май-сентябрь 2016 | Собственные средства ООО «Очистные системы» |
|  | Изготовление деревянных щитов для укрытия лотков на зимний период, ремонт кровли здания городских очистных сооружений канализации, ремонт и наладка уличного освещения. | - | - | 170000,00 | Май-сентябрь 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Монтаж насоса с обвязкой на городских очистных сооружениях канализации | шт. | 1 | 580000,00 | Май-сентябрь 2016 | - // - |
| 3.2 | КНС-1: очистка приемной камеры от песка и ила, ревизия насосных агрегатов. | шт. | 3 | 30000,00 | Май- декабрь 2016 | - // - |
| 3.3 | КНС- 2: ревизия насосных агрегатов, замена запорной арматуры, электропроводки и осветительного оборудования | шт. | 2 | 20000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.4 | КНС- 3: ревизия насосных агрегатов и запорной арматуры |  | 1 | 5000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.5 | КНС- 4: ревизия насосных агрегатов и запорной арматуры |  | 2 | 10000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.6 | КНС- 6: ремонт кровли | м² | 20 | 50000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.7 | КНС- 7: ревизия насосных агрегатов и запорной арматуры Ревизия насосных агрегатов и запорной арматуры | шт. | 2 | 10000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.8 | КНС- 8: замена запорной арматуры, электропроводки и осветительного оборудования | шт. | 1 | 15000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.9 | КНС- 9: утепление коллектора | м. п. | 20 | 10000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.10 | КНС- 11: замена насоса и осветительного оборудования | шт. | 1 | 108000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.11 | ГНС: ремонт шибера, ППР насосных агрегатов | шт. | 1 | 40000,00 | Май, июнь 2016 | - // - |
| 3.12 | ОСК ул. Юбилейная: ремонт бетонных лотков и переходов, укрытие на зимний период; ремонт ограждения территории. | - | - | 50000,00 | Май, июнь 2016 | - // - |
| 3.13 | КНС-1 ул. Юбилейная: очистка приемной камеры от песка и ила, установка резервного насоса; замена задвижек. | - | - | 150000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.14 | КНС-2 ул. Юбилейная: ремонт кровли. | м² | 100 | 60000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.15 | Замена ветхих сетей канализации | м.п. | 310 | 580000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.16 | Промывка канализационной сети | км. | 3 | 20000,00 | По заявкам | - // - |
| 3.17 | Чистка канализационных колодцев | шт. | 20 | 30000,00 | По заявкам | - // - |
| 3.18 | Промывка домовых выпусков | шт. | 20 | 40000,00 | Июль-октябрь 2016 | - // - |
| 3.19 | Проведение ППР и ППО электрооборудования, проведение мероприятий по энергоэффективности | - | - | 68900,00 | Согласно графику | - // - |
| 3.20 | Проведение технического обслуживания и подготовка транспортных средств | - | - | 80000,00 | Май- декабрь 2016 | - // - |
| 4 | Перевод потребителей тепловой энергии и ГВС, от производственной котельной ОАО «Вяземский машиностроительный завод» на котельную ул. Маяковского (ВФ СРТЭ). Закольцовка от ЦТП-1 котельной по ул. Маяковского до магистральной сети по ул. Заслонова. |  |  |  | Июль-октябрь 2016 | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |