администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

распоряжение

от 31.03.2020 № 133-р

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2020/2021 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области   к работе в осенне – зимний период 2020/2021 года,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года           № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области к осенне - зимнему периоду 2020/2021 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мой город-Вязьма» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Беленко В.П.

Глава муниципального образования

«Вяземский район Смоленской области                                           И.В. Демидова

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 31.03.2020 № 133-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

Вяземского городского  поселения Вяземского района Смоленской области

к осенне - зимнему периоду 2020/2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) | Сроки выполне-ния работ | Источник финан-сиро-вания, ответст-венные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Котельная Кронштадтская, 21 |
| 1.1. | Ремонт КИПиА котельной | шт. | 3 | 21 720,00 | Август-сентябрь 2020 | Собст-венные средства ООО СРТЭ |
| 1.2. | Текущий ремонт оборудования котельной | шт. | 1 | 950,00 | июнь 2020 | - // - |
| 1.3. | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 22 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.4. | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 3 | 5800,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.5. | Ремонт насосных агрегатов (Д= 500 мм, подпиточные насосы №1,2, насос на котел-бойлер №№3,4) | шт. | 7 | 1250,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.6. | Ремонт электрооборудования котельной (освещение, электрооборудования) | шт. | 2 | 15500,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.7 | Ремонт арматуры на котельной (ревизия, замена вентилей) | шт. | 6 | 3 200,00 | июнь 2020 | - // - |
| 1.8 | Замена запорной арматуры ТС | шт | 236 | 31400,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.9 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| 1.10 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 7,4 | 900,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.11 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м | 376 |  |  | - // - |
| 1.11.1 | от ТК-9 до ТК-9.1 в районе №15а ул. Репина | м | 276 | 795 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.11.2 | От ТК-6/1 до ж.д.№29 ул. Кронштадская ППУ ПЭ | м | 100 | 150 000,00 | Август 2020 | - // - |
| 1.12 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: | м | 360 |  |  | - // - |
| 1.12.1 | от ТК-9(школа № 2 в сторону Репина 15а)-скорлупа | м | 360 | 206 300,00 | Сентябрь 2020 | - // - |
| Котельная ул. Кронштадтская, 6 |
| 1.13. | Ремонт водоподогревателей (теплообменник №1) | шт. | 1 | 80 000,00 | Май 2020 | Собст-венные средства ООО СРТЭ |
| 1.14. | Техническое диагностирование дымовой трубы | шт. | 1 | 50 000,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.15 | Ремонт оборудования ХВО (солерастворитель) | шт. | 1 | 56 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.16 | Замена арматуры на котельной | шт. | 2 | 5 900,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.17 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 1 | 10 800,00 | июнь 2020 | - // - |
| 1.18 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 5 900,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.19 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 4 | 23 000,00 | Апрель, июнь 2020 | - // - |
| 1.20 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 4,63 | 1050,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.21 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| 1.22 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов в т.ч. | м | 200 |  |  | - // - |
| 1.22.1 | от ТК-13 до ж.д.ул.Бауманская д.4: ППУ ПЭ | м | 200 | 316 200,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.23 | Заменаи ремонт арматуры теплосетей | шт. | 168 | 600,00 | Май 2020 | - // - |
| Котельная ул. Софьи Перовской |
| 1.24 | Ремонт кровли | м2 | 460 | 90 000,00 | Май 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.25 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 2 950,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.26 | Замена арматуры на котельной | шт. | 5 | 13 900,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.27 | Ремонт водоподогревателя | шт. | 9 | 309 500,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.28 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 3000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.29 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 2 | 39 500,00 | Июнь, сентябрь 2020 | - // - |
| 1.30 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 5,4 | 850,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.31 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| 1.32 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м | 360 |  |  | - // - |
| 1.32.1 | от ТК-28 до ТК-30- в районе дома №1 по пер. Страховой ППУ ПЭ | м | 360 | 2 350 700,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.33 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 1050,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.34 | Замена и ремонт запорной арматуры ТС | шт. | 240 | 950,00 | Май 2020 | - // - |
| Котельная ЦРБ |
| 1.35 | Ремонт зданий и сооружений | м2 | 22,3 | 87 000,00 | Май 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.36 | Ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 94 | 850,00 | Май 2020 |  |
| 1.37 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 2000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.38 | Техническое диагностирование дымовой трубы | шт. | 2 | 100 000,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.39 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с. до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| 1.40 | Замена и ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 2 | 4500,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.40.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 2,18 | 800,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.41 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м. | 656 |  |  | - // - |
| 1.42 | от точки врез.до здания хирургии | м. | 656 | 1 050 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.43 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 2 | 5 350,00 | Апрель, сентябрь 2020 | - // - |
| Котельная ул. Плетниковка |
| 1.44 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 600,00 | Июнь 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.45 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 1 | 1800,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.46 | Замена запорной арматуры на котельной |  | 2 | 5900,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.47 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 8500,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.48 | Ремонт КИПиА на котельной (котел №2) | шт. | 2 | 41700,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.49 | Ремонт арматуры ТС | шт. | 92 | 600,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.50 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| 1.51 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 2,47 | 950,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.52 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: в т.ч. | м. | 140 |  |  | - // - |
| 1.52.1 | т/сети от ТК-4 до ж.д.11 ул. Плетниковка | м. | 140 | 120 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| Котельная СОШ №3 |
| 1.53 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 1 | 1800,00 | Июнь 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.54 | Ремонт котлов КЧМ -5( с заменой секций КЧМ) | шт. | 4 | 62 300,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.55 | Замена и установка клапанов (подпиточный) | шт. | 1 | 2 200,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.56 | Ремонт КИПиА на котельной | - | - | 9150,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.57 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 1500,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.58 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 1500,00 | Июль 2020 | - // - |
| Котельная ул. Панино,17 |
| 1.59 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 3500,00 | Июль 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.60 | Замена и установка клапанов (подпиточный) | шт. | 1 | 1 100,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.61 | Ремонт котлов КЧМ ( с заменой секций КЧМ) | шт. | 2 | 30 000,00 | Июнь 2019 | - // - |
| 1.62 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 1 | 2500,00 | Сентябрь 2020 | - // - |
| 1.63 | Ремонт электрооборудования котельной (установка АЧРП на сетевой насос №1) | - | - | 33 000,00 | Февраль 2020 | - // - |
| Котельная Дома престарелых и инвалидов |
| 1.64 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 3 000,00 | Июль 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.65 | Ремонт зданий и сооружений | шт. | 5 | 20 600,00 | Апрель, август 2020 | - // - |
| 1.66 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 500,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.67 | Ремонт оборудования котлов текущий ремонт:ремонт взрывных клапанов котлов №№1,2 | шт. | 20 | 500,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.68 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 6 | 650,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.69 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| Котельная ул. Гоголя |
| 1.70 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 3 | 16 550,00 | Апрель, июнь, сентябрь 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.71 | Ремонт водоподогревателей: ремонт ВВП; замена латунных трубок | шт. | 2 220 | 900,00 150000,00 | Март 2020 | - // - |
| 1.72 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 8 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.73 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | 17 050,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.74 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 950,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.75 | Ремонт и замена запорной арматуры ТС | шт. | 97 | 8 220,00 | Май, июнь 2020 | - // - |
| 1.76 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 2,995 | 110000 | Май 2020 | - // - |
| 1.77 | Ремонт ТС с заменой участков трубопроводов: | м. | 320 |  |  | - // - |
| 1.77.1 | от ТК-1 до ТК-2 по ул.Гоголя-ППУ ПЭ | м. | 320 | 1 480 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| Котельная «Восток» ул. Строителей |  |
| 1.78 | Ремонт зданий и сооружений ( ЦТП-1-6) | м2 | 570 | 42 000,00 | Февраль 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.79 | Ремонт и замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 230 | 28850,00 | Июнь , сентябрь 2020 | - // - |
| 1.80 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 6 | 253 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.81 | Ремонт КИПиА на ЦТП | шт. | 2 | 3855,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.82 | Ремонт зданий и сооружений (кровля ЦТП/гаражей,) | м2. | 270 | 120 000,00 | Август 2020 | - // - |
| 1.83 | Ремонт электрооборудования ЦТП 1-5 | - | 1 | 11500,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.84 | Ремонт электрооборудования котельной | - | 3 | 166 900,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.85 | Ремонт оборудования ЦТП 1-5,7 | шт. | 13 | 103 500,00 | Апрель, май, август 2020 | - // - |
| 1.86 | Текущий ремонт оборудования котельной | - | - | 2400,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.87 | Ремонт тепловых камер ТС | шт. | 7 | 3500,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.88 | Ремонт и замена арматуры ТС | шт. | 670 | 119 950,00 | Май, июнь 2020 | -//- |
| 1.89 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | -//- |
| 1.90 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 10240,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.91 | Ремонт оборудования ХВО | шт. | 1 | 20000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.92 | Ремонт оборудования котлов (установка дренажного насоса и т.д.) | шт. | 32 | 28 880,00 | Февраль , июнь 2020 | - // - |
| 1.93 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 8 | 900,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.94 | Техническое диагностирование газопроводов и газового оборудования | шт. | 1 | 100 000,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.95 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 24,23 | 950,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.96 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 1180 |  |  | - // - |
| 1.96.1 | ЦТП-1- ТК-103 | м. | 200 | 525 600,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.96.2 | ЦТП-3:от ж.д. ул. Строителей 14 до ж.д. ул. Строителей 10а | м. | 120 | 295 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.96.3 | ЦТП-7:от ЦТП-7 до Пр. 701 | м. | 680 | 1 950 000,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.96.4 | ВЛК: т/сеть от ТК-26 Ленина 42 до ТК-27 ул.Ленина д.61а-63 | м. | 180 | 493 700,00 | Август 2020 | - // - |
| 1.96.5 | т/сети к ж..д. №67 ул. Ленина ЦТП-4 | м | 60 | 30 00,00 | Февраль 2020 | - // - |
| Котельная ул.Маяковского |
| 1.97 | Ремонт зданий и сооружений (ремонт бытовых помещений, косметический ремонт, ремонт фасадов, ремонт окон ) | - | - | 3100,00 | Май 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.98 | Техническое диагностирование газопроводов и газового оборудования | шт. | 1 | 80 000,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.99 | Ремонт производственных зданий и сооружений котельных/ЦТП №№1-4 | шт. | 1 | 51 000,00 | Май, август 2020 | - // - |
| 1.100 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 8 | 16630,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.101 | Замена запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 6 | 76 128,00 | Май, 2020 | - // - |
| 1.102 | Ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 326 | 18 980,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.103 | Ремонт запорной арматуры на котельной | шт. | 202 | 880,00 | Май, 2020 | - // - |
| 1.104 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 4 | 35 250,00 | Май, июнь, сентябрь 2020 | - // - |
| 1.105 | Ремонт КИПиА на ЦТП-1,2,4 | шт. | 2 | 18 500,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.106 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 5 | 185 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.107 | Ремонт электрооборудования ЦТП | шт. | 1 | 5 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.108 | Ремонт оборудования ЦТП | м2 | 500 | 37 000,00 | Февраль, 2020 | - // - |
| 1.109 | Ремонт насосных агрегатов | шт. | 6 | 850,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.110 | Замена насосных агрегатов | шт. | 3 | 3 320 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.111 | Ремонт оборудования ХВО | шт. | 1 | 100 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.112 | Ремонт оборудования котельной, замена и установка клапанов | шт. | 3 | 8 300,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.113 |  |  |  |  |  |  |
| 1.114 | Ремонт тепловых камер | шт. | 4 | 2 000,00 | Август 2020 | - // - |
| 1.115 | Ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 4 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.116 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - |  |  | - // - |
| 1.117 | Ремонт оборудования котлов | шт. | 30 | 880,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.118 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 11,63 | 950,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.119 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 1740 |  |  | - // - |
| 1.119.1 | от ТК-19 до ТК 21 ул. Красноармейское шоссе | м. | 160 | 600000,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.119.2 | ремонт т/с от ЦТП-1 от ул. Заслонова 5 до проезд 25 Октября 4 | м. | 1320 | 2280000,00 | Апрель 2020 | - // - |
| 1.119.3 | Ремонт: магистральный луч от ТК-17 до ТК-19 ул. Красноармейское шоссе | м. | 260 | 999 958,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.120 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: | м | 100 |  |  | - // - |
| 1.120.1 | от ТУ до ж.д. магазина «Универмаг» | м | 100 | 50 000,00 | Апрель 2020 | - // - |
| Котельная Юбилейная |
| 1.121 | Ремонт зданий и сооружений | -. | - | 19 200,00 | Май, июнь 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.122 | Текущий ремонт оборудования котельной | шт. | 2 | 71 500,00 | Апрель, июнь 2020 | - // - |
| 1.123 | Замена запорной арматуры на котельной | шт. | 53 | 77 200,00 | Май, июль, август 2020 | - // - |
| 1.124 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 4 | 21 650,00 | Апрель, июнь, сентябрь 2020 | - // - |
| 1.125 | Ремонт электрооборудования котельной и ЦТП | шт. | 1 | 34 700,00 | Июнь, 2020 | - // - |
| 1.126 | Ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 210 | 37 950,00 | Май, июль 2020 | - // - |
| 1.127 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| 1.128 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 6,08 | 3000,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.129 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м | 1262 |  |  | - // - |
| 1.129.1 | т/с от ж.д. 15 до ТК-13 ул. Молодежная | м | 1262 | 2 600 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.129.2 | т/с от УЗ-4 до УЗ-5 ул. Юбилейная | м | 130 | 810 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.130 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС: |  | 430 |  |  |  |
| 1.130.1 | В районе д.4 ул. Юбилейная | м | 100 | 14 500,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.130.2 | Участок т/с, проходящий через ЦТП №1 и №2 | м | 30 | 26 000,00 | Сентябрь 2020 | - // - |
| 1.130.3 | Участок т/с, по ул. Садовая от ТК-1 до ТК-2,3,5 | м | 300 | 28 000,00 | Сентябрь 2020 | - // - |
| Котельная ДЭП-2 |
| 1.131 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 2 | 3 000,00 | Сентябрь 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.132 | Ремонт оборудования котельной |  |  | 750,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.133 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 1 500,00 | Октябрь 2020 | - // - |
| 1.134 | Замена и установка клапанов | шт. | 1 | 60 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.135 | Техническое диагностирование дымовой трубы | шт. | 1 | 50 000,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.136 | Замена и ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной | шт. | 37 | 4100,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.137 | Замена и ремонт запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 26 | 500,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.138 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 0,32 | 650,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.139 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| 1.140 | Ремонт тепловых камер ТС (№3,4,5,6) | шт. | 4 | 2 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.141 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м | 102 |  |  | - // - |
| 1.141.1 | т/с от котельной к ж.д. №44а ул. Сычевское шоссе | м | 102 | 170 000,00 | Август 2020 | - // - |
| Котельная ул. Московская |
| 1.142 | Ремонт производственных зданий и сооружений | - | - | 126 500,00 | Май, сентябрь 2020 | Собствен-ные средства ООО СРТЭ |
| 1.143 | Замена и установка клапанов (обратных, предохранительных с электроприводом) | шт. | 6 | 377 600,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.144 | Ремонт КИПиА на котельной | шт. | 3 | 20 800,00 | Апрель, июнь, сентябрь 2020 | - // - |
| 1.145 | Ремонт запорной арматуры на ТС | шт. | 200 | 850,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.146 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 23 | 83 100,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.147 | Замена запорной арматуры на ЦТП | шт. | 2 | 5 400,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.148 | Ремонт электрооборудования ЦТП 1-4 и котельной | шт. | 3 | 75 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.149 | Ремонт водоподогревателей | шт. | 3 | 75 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.150 | Ремонт теплосетей с заменой участков трубопроводов: | м. | 1736 |  |  | - // - |
| 1.150.1 | от ТК-16-6 к ж.д.№27 ул. Московская | м. | 480 | 1 230 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.150.2 | до ТК-29 до ж.д. №5 ул. Московская и ТК-31 | м. | 1256 | 3 400 000,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.151 | Ремонт обрудования ЦТП 1-4 | шт. | 4 | 9 820,00 | Июль 2020 | - // - |
| 1.152 | Ремонт тепловых камер ТС | шт. | 1 | 14 000,00 | Сентябрь 2020 | - // - |
| 1.153 | Ремонт КИПиА на ЦТП №№ 1-4 | шт. | 2 | 13 100,00 | Апрель, июль 2020 | - // - |
| 1.154 | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 3 000,00 | Июнь 2020 | - // - |
| 1.155 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 9,27 | 1000,00 | Май 2020 | - // - |
| 1.156 | Текущий ремонт тепловых сетей (установка отводов, замена участков т.с.до 1м, заваривание повреждений и т.д.) | - | - | - | Май-сентябрь 2020 | - // - |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бознянский водозабор: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена дренажной системы и фильтрующей загрузки на открытых фильтрах станции обезжелезивания на фильтрах № 6 и №8 | шт. | 2 | 100 000,00 | Апрель-июнь 2020 | Собствен-ные средства ООО «Вода Смоленска» |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт кровли и подготовка оборудования к работе в осеннее- зимний период станция обезжелезивания | м2. | 800 | 100000,00 | Июль-сентябрь 2020 | - // - |
| 2.1.3 | Замена артезианского насоса ЭЦВ 12-160-65 (скважина №1,2,4 и 10) | шт. | 4 | 640 000,00 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.1.4 | Замена насосов Д 630/90 и двух задвижек Ду 300 | шт. | 4 | 1 200 000,00 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.1.5 | Очистка и дезинфекция резервуаров чистой воды (объемом 6000 м3 каждый) | шт. | 2 | 300 000,00 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.2 | Скважина ул. Пушкина: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Комплекс мероприятий по переключению района ул. Пушкина и ул.Гоголя на подключение от Бознянского водозабора: - Проектирование новой повысительной насосной станции ул. Плетниковка и Пушкина; -Прокладка дополнительной нитки водопроводной сети от подкачки ул. Плетниковка; - Устройство перемычек между сетями скважины ул.Пушкина и городской сетью; -Заглушка старой схемы подключения ХВС на ул.Пушкина; -Переподключение здания политехнического техникума на сети городского водоснабжения | - | - | Стоимость – согласно проектно-сметной документации | Сентябрь-декабрь 2020 | . Бюджет МО Вяземс-кий район Смоленс-кой области |
| 2.2.2 | Очистка и дезинфекция резервуаров чистой воды (объемом 1х500 м3; 1х1000 м3) | шт. | 2 | 50 000,00 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.3 | Участок «Юбилейная»: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Замена глубинного насоса ЭЦВ 12-160-65 | шт | 1 | 160 000,0 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.3.2. | Замена верхнего слоя фильтров станции обезжелезивания | шт | 1 | 10 000,0 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.3.3. | Замена участка водопроводной сети Д 110мм ПЭ по адресу:пер. 25 Октября и ул. Заслонова до перекрестка ул. Заслонова и ул Плотникова | п.м. | 957 | 400 000,00 | Сентябрь-октябрь 2020 | - // - |
| 2.4 | Замена водопроводных сетей: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Замена участка водопроводной сети Д 100мм ПЭ по адресу: ул.Пушкина, д.20 | п.м. | 150 | 80 000,00 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.4.2 | Замена участка водопроводной сети Д 100мм ПЭ по адресу: ул. Строителей ,д.2 | п.м. | 200 | 100 000,00 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.4.3 | Замена участка водопроводной сети Д 63 мм ПЭ по ул.1Марта | п.м. | 836 | 200 000,00 | Сентябрь-октябрь 2020 | - // - |
| 2.4.4 | Замена участка водопроводной сети Д=300 мм по ул.Московская, д.13 | п.м. | 108 | 395 000,00 | Сентябрь-октябрь 2020 | - // - |
| 2.5 | Замена запорной арматуры: |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Замена запорной арматуры Д 400 в районе: ул. Мира-Полевая; Ул. Фрунзе-Фурманова; Ул. 25 Октября д.38 | шт | 5 | 250 000,0 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 2.5.2 | Замена запорной арматуры Д 100 в районе ул. Заслонова | шт | 3 | 15 000,0 | Июнь-август 2020 | - // - |
| 2.5.3 | Замена запорной арматуры Д 100 в районе перекрестка ул. Докучаева -ул. Смоленская | шт | 2 | 10 000,0 | Июнь-август 2020 | - // - |
| 2.5.4 | Замена запорной арматуры Д 100 в районе перекрестка ул. Докучаева -ул. Стачечная | шт | 1 | 5 000,0 | Июнь-август 2020 | - // - |
| 2.5.5 | Замена запорной арматуры Д 100 в районе СОШ №4 ул. Ленина д.47 | шт | 1 | 5 000,0 | Июнь-август 2020 | - // - |
| 2.5.6 | Замена запорной арматуры Д 100 в районе перекрестка ул.1 Мая и Б. Хмельницкого | шт | 1 | 5 000,0 | Июнь-август 2020 | - // - |
| 2.6. | «Строительство сетей водоснабжения в районе ул. Томинская и пер. Томинский в г. Вязьме, Смоленской области» | п.м. | 434 | 1 166 530,00 | Июль 2020 | Бюджет Вяземского городского поселения |
| 2.7. | «Реконструкция водоводов 2 D600 мм, L=13 км от Бознянского водозабора до базы МП «Водоканал» г. Вязьма Смоленской области» | п.м. | 6149 | 204 992 925,00 | Октябрь 2020 | Средства бюджета Смоленс-кой области и средства бюджета Вяземского городского поселения |
| 2.8 | «Строительство станции для повышения давления на водопроводных сетях по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плетниковка» | м2 | 14,56 | 3 973 350,00 | май 2020 | -//- |
| 2.9 | Проведение ППР и ППО эл. оборудования насосных и ЦТП согласно графика |  |  | 100 000,00 | Июль-декабрь 2020 | - // - |
| 2.10 | Проведение технического обслуживания транспортных средств | шт. | 10 | 80000,00 | Июль-декабрь 2020 | - // - |
| 2.11 | Проверка работоспособности пожарных гидрантов и водоразборных колонок | шт | 207 212 | 300 000,0 | постоянно 2020 | - // - |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Городские очистные сооружения: |  |  |  |  | Собствен-ные средства ООО «Вода Смоленска» |
| 3.1.1 | Установка расходомера «Эхо-Р-02» на выпуске городских сточных вод | шт. | 1 | 50 000,00 | Апрель-июнь 2020 | -//- |
| 3.1.2 | Профилактические работы на первом и втором отстойнике | шт. | 2 | 100 000,00 | Апрель-июнь 2020 | -//- |
| 3.1.3 | Очистка иловых карт | шт. | 1 | 400 000,00 | Август -октябрь 2020 | -//- |
| 3.1.4 | Благоустройство территории ОСК, спиливание деревьев, планирование территории | кв.м | 500 | 20 000,00 | Апрель-июнь 2020 | - // - |
| 3.1.5 | Ремонт крыши здания мастерских и здания лаборатории | кв.м | 100 | 50 000,00 | Октябрь-декабрь 2020 | - // - |
| 3.2 | Текущий и профилактический ремонт КНС | шт. | 14 | 200 000,00 | Август -октябрь 2020 | - // - |
| 3.3 | ГНС ул. Плетниковка: замена насоса СД 800-32 | шт. | 1 | 450 000,00 | Август -октябрь 2020 | - // - |
| 3.4 | ГОСК, КНС, ГНС замена мягкой кровли | М2 | 800 | 200 000,00 | Август -октябрь 2020 | - // - |
| 3.5 | Канализационные сети: |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 25 | 50 000,00 | Апрель -декабрь 2020 | - // - |
| 3.5.2 | Промывка основных и магистральных коллекторов | км. | 5 | 100 000,00 | Июль-октябрь 2020 | - // - |
| 3.5.3 | Строительство второй нитки напорного коллектора 600 мм от ГНС до ОСК | п.м | 1200,00 | 12 000 000,00 | Июнь-октябрь 2020 | - // - |
| 3.6 | ОС ул. Юбилейная: |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | изготовление деревянных щитов для укрытия лотков на зимний период 700 см х100 см | шт. | 40 | 50 000,00 | Август –октябрь 2020 | - // - |
| 3.6.2 | Устройство узлов учета сточных вод на выпусках № 1,2 | шт. | 2 | 100 000,00 | Август –октябрь 2020 | - // - |
| 3.4 | Объекты водоотведения: замена приборов учета электроэнергии | шт. | 5 | 50 000,00 | Апрель –октябрь 2020 | - // - |
| 3.5. | Энергоучасток: проведение ППР и ППО электро-оборудования согласно графика | - | - | 20 000,00 | Апрель –декабрь 2020 | - // - |
| 3.6 | Транспортный участок: проведение технического обслуживания транспортных средств | шт. | 10 | 80 000,00 | Апрель –октябрь 2020 | - // - |