****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**распоряжение**

**от 19.01.2021 № 32-р**

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2021 год |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2019 № 159 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по реализации в 2021 году второго этапа на 2020-2021 годы муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019‑2025 годы в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» согласно приложению № 1.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по реализации в 2021 году третьего этапа на 2021-2022 годы муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» согласно приложению № 2.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области:
	1. Обеспечить реализацию «дорожной карты».
	2. Осуществлять мониторинг и контроль за реализацией «дорожной карты» и ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - Департамент) информацию о ходе ее реализации.
	3. Осуществлять в установленном порядке внесение изменений в «дорожную карту» по согласованию с Департаментом.
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Лосева В.Г.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

 Приложение № 1

 к распоряжению Администрации

 муниципального образования

 «Вяземский район» Смоленской

 области

 от 19.01.2021 № 32-р

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации в 2021 году второго этапа на 2019-2020 годы муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного** **жилищного фонда на 2019-2025 годы**

**в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Мероприятие:

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2021 не менее 851,16 кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 66 человек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год | Фактическое значениемероприятия с нарастающим итогом по состоянию на: | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, телефон) | Примечание (фактическом состоянии дел/ риски/ причины не исполнение) |
| 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 31.12.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Внесение изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цурков С.В. начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства,(48131)2-38-85 |  |
| 2 | Объявление конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, кв. метров | 645,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Студнева С.С. начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок, (48131)2-49-04 |  |
| 3 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по результатам проведенных конкурсных процедур (законтрактовать не менее 90% от расселяемой площади), кв. метров | 645,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Студнева С.С. начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок, (48131)2-49-04 |  |
| 4 | Оформление приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коломацкая Ж.И. председатель комитета имущественных отношений, (48131)4-22-43 |  |
| 5 | Оформление приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, кв. метров | 645,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коломацкая Ж.И. председатель комитета имущественных отношений, (48131)4-22-43 |  |
| 6 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров (заключены договора социального найма и мены ) | 851,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цурков С.В начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства,(48131)2-38-85 |  |
| 7 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек (заключены договора социального найма и мены ) | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цурков С.В. начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства,(48131)2-38-85 |  |

 Приложение № 2

 к распоряжению Администрации

 муниципального образования

 «Вяземский район» Смоленской

 области

 от 19.01.2021 № 32-р

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации в 2021 году третьего этапа на 2021-2022 годы муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного** **жилищного фонда на 2019-2025 годы**

**в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Мероприятие:

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2021 не менее 362,49 кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 15 человек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2021 год | Фактическое значениемероприятия с нарастающим итогом по состоянию на: | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, телефон) | Примечание (фактическом состоянии дел/ риски/ причины не исполнение) |
| 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 31.12.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Внесение изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цурков С.В. начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства,(48131)2-49-14 |  |
| 2 | Объявление конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, кв. метров | 362,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Студнева С.С. начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок, (48131)2-49-04 |  |
| 3 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по результатам проведенных конкурсных процедур (законтрактовать не менее 90% от расселяемой площади), кв. метров | 362,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Студнева С.С. начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок, (48131)2-49-04 |  |
| 4 | Оформление приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коломацкая Ж.И. председатель комитета имущественных отношений, (48131)4-22-43 |  |
| 5 | Оформление приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, кв. метров | 362,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коломацкая Ж.И. председатель комитета имущественных отношений, (48131)4-22-43 |  |
| 6 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, кв. метров (заключены договора социального найма и мены ) | 362,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цурков С.В. начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства,(48131)2-49-14 |  |
| 7 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек (заключены договора социального найма и мены ) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цурков С.В. начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства,(48131)2-49-14 |  |

Визы:

Заместитель Главы муниципального

образования «Вяземский район» Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_В.Г. Лосев «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Березкина «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Главный специалист отдела муниципальной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. В. Икатова «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Исп. начальник управления ЖКХ, транспорта

и дорожного хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Цурков «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Разр.

Н.А. Тесакова

2-49-14 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разослать: управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства (2 экз), департаменту Смоленской области по строительству и ЖКХ, отделу по регулированию контрактной системы в сфере закупок, КИО.

Экз. 6

Электронная версия идентична версии на бумажном носителе.