****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14.12.2015 № 2332**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы» |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 18.03.2015 № 402,

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **постановляет**:

1. Внести в **муниципальную программу** «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 19.03.2015 № 416 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 12.05.2015 № 820, от 27.05.2015 № 920, от 23.07.2015 № 1334, от 30.09.2015 № 1806 следующие изменения:

1) В паспортемуниципальной программы «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»

- позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования 103 532 841,00 руб.  Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период в размере 103 532 841,00 руб.  в том числе по годам:  2015 год – 27 682 841,00 руб.,  2016 год – 36 400 000,00 руб.,  2017 год – 39 450 000,00 руб. |

2) раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период. Общая потребность в финансовых средствах составляет

103 532 841,00 руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 27 682 841,00 руб.,

- 2016 год – 36 400 000,00 руб.,

- 2017 год – 39 450 000,00 руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период».

3) в паспорте подпрограммы «Содержание уличного освещения»

**-** позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 57 059 064,00 руб., подпрограмма финансируется за счет средств бюджета поселения.  В том числе по годам:  2015 год – 14 209 064,00 руб.;  - уличное освещение города – 10 500 000,00 руб.;  - техническое обслуживание уличных  светильников – 3 709 064,00 руб.;  2016 год – 20 900 000,00 руб.;  - уличное освещение города – 13 700 000,00 руб.;  - техническое обслуживание уличных  светильников – 7 200 000,00 руб.;  2017 год – 21 950 000,00 руб.;  - уличное освещение города – 14 450 000,00 руб.;  - техническое обслуживание уличных  светильников – 7 500 000,00 руб. |

4) в паспорте подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения»

**-** позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 8 144 556,00 руб., подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Вяземского городского поселения  В том числе по годам:  2015 год – 1 144 556,00 руб.;  - содержание городских кладбищ – 2 000 000,00 руб.;  2016 год – 3 000 000,00 руб.;  - содержание городских кладбищ – 3 000 000,00 руб.;  2017 год – 4 000 000,00 руб.;  - содержание городских кладбищ – 4 000 000,00 руб. |

5) в паспорте подпрограммы «Проведение благоустройства на территории поселения»

**-** позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 10 222 642,00 руб., подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Вяземского городского поселения  В том числе по годам:  2015 год – 3 722 642,00 руб.;  - уборка несанкционированных свалок – 1 416 225,00 руб.;  Прочие мероприятия:  - обеспечение противопожарной безопасности – 0руб.;  - работы по благоустройству – 713 000,00 руб.;  - госпитальное захоронение ул. Красноармейское шоссе – 0 руб.;  - захоронение «Дулаг 184» – 1 366 867,00 руб.;  -размещение и содержания малых архитектурных форм – 226 550,00 руб.;  2016 год – 3 000 000,00 руб.;  - уборка несанкционированных свалок – 1 000 000,00 руб.;  Прочие мероприятия:  - обеспечение противопожарной безопасности – 500 000,00 руб.;  - госпитальное захоронение ул. Красноармейское шоссе – 700 000,00 руб.;  - захоронение «Дулаг 184» – 800 000,00 руб.;  2017 год – 3 500 000,00 руб.;  - уборка несанкционированных свалок – 1 500 000,00 руб.;  Прочие мероприятия:  - обеспечение противопожарной безопасности – 500 000,00 руб.;  - госпитальное захоронение ул. Красноармейское шоссе – 700 000,00 руб.;  - захоронение «Дулаг 184» – 800 000,00 руб.; |

## 6) в паспорте подпрограммы «Организация мероприятий по озеленению территории города Вязьма»

**-** позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объём финансирования подпрограммы составляет 28 000 000,00 руб., подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Вяземского городского поселения  В том числе по годам:  2015 год – 8 500 000,00 руб.;  - содержание парков, скверов и озеленение улиц  города – 6 802 000,00 руб.;  - спиливание деревьев, представляющих угрозу для  жизни – 1 000 000,00 руб.;  -осуществления проверок содержания, уборки скверов и озеленения улиц города – 198000,00  - приобретение семян и рассады цветочных растений – 500 000,00  2016 год – 9 500 000,00 руб.;  - содержание парков, скверов и озеленение улиц  города – 8 000 000,00 руб.;  - спиливание деревьев, представляющих угрозу для  жизни – 1 000 000,00 руб.;  2017 год – 10 000 000,00 руб.;  - содержание парков, скверов и озеленение улиц  города – 8 500 000,00 руб.;  - спиливание деревьев, представляющих угрозу для  жизни – 1 500 000,00 руб. |

7)Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы» - изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства В.Г. Лосева.

Глава Администрации

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **И.В. Демидова**

|  |
| --- |
| Приложение №2  к муниципальной программе «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы» |

**План реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области**

**на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год  и плановый период | | |
| всего | 2015 | 2016 | | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Комплексное решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, повышения комфортности граждан, озеленения территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения"** | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет Вяземского городского поселения | **57 059 064,00** | **14 209 064,00** | | **20 900 000,00** | **21 950 000,00** | х | х | х |
| * 1. Содержание уличного освещения города | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 38 650 000,00 | 10 500 000,00 | | 13 700 000,00 | 14 450 000,00 | х | х | х |
| 1.2.Техническое обслуживание уличных светильников | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 18 409 064,00 | 3 709 064, 00 | | 7 200 000,00 | 7 500 000,00 | х | х | х |
| Доля уличных светильников переведенных с безучетного на учетное освещение  (с заменой на энергосберегающие лампы); %  от общего числа светильников  (2418 шт.) | х | х | х | х | | х | х | 69 | 75 | 80 |
| Объём потребляемой энергии уличного освещения; тыс. кВт/ч | х | х | х | х | | х | х | 1750,0 | 1670,0 | 1600,0 |
| **Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения "** | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет Вяземского городского поселения | **8 144 556,00** | **1 144 556,00** | | **3 000 000,00** | **4 000 000,00** | х | х | х |
| 2.1.Содержание городских кладбищ, воинских захоронений. | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 8 144 556,00 | 1 144 556,00 | | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | х | х | х |
| Площадь территории механизированной уборки - зимнее содержание (Екатерининского и Фроловского кладбищ); м2. | х | х | х | х | | х | х | 53760 | 53760 | 53760 |
| Площадь зеленой территории подлежащей выкашиванию – летнее содержание (Екатерининского и Фроловского кладбищ); м2. | х | х | х | х | | х | х | 21180 | 21180 | 21180 |
| Площадь территории кладбищ очищаемой от мусора (Екатерининского и Фроловского кладбищ); м2. | х | х | х | х | | х | х | 21300 | 21300 | 21300 |
| **Подпрограмма 3 «Проведение благоустройства на территории поселения "** | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет Вяземского городского поселения | **10 222 642,00** | **3 722 642,00** | | **3 000 000,00** | **3 500 000,00** | х | х | х |
| 3.1.Уборка несанкционированных свалок | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 3 916 225,00 | 1 416 225,00 | | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | х | х | х |
| 3.2.Обеспечение противопожарной безопасности | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 1 000 000,00 | 0 | | 500  000,00 | 500 000,00 | х | х | х |
| 3.3.Госпитальное захоронение ул. Красноармейское шоссе | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 1 400 000,00 | 0 | | 700 000,00 | 700 000,00 | х | х | х |
| 3.4.Захоронение «Дулаг 184» | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 2 966 867,00 | 1 366 867,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | х | х | х |
| 3.5.Размещение и содержание малых архитектурных форм | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 226 550,00 | 226 550,00 | | 0 | 0 | х | х | х |
| 3.6 Работы по благоустройству | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 713 000,00 | 713 000,00 | | 0 | 0 | х | х | х |
| Общая площадь несанкционированных свалок убранных за год; м2. | х | х | х | х | | х | х | 910 | 945 | 987 |
| Количество контейнерных площадок для сбора мусора установленных за год; шт. | х | х | х | х | | х | х | 22 | 25 | 28 |
| Число новых контейнеров для сбора мусора приобретенных в течение года; шт. | х | х | х | х | | х | х | 90 | 95 | 95 |
| **Подпрограмма 4 «Организация мероприятий по озеленению территории города Вязьма "** | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | Бюджет Вяземского городского поселения | **28 106 579,00** | **8 606 579,00** | | **9 500 000,00** | **10 000 000,00** | х | х | х |
| 4.1.Содержание парков, скверов и озеленение улиц города | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 23 046 850,00 | 7 546 850,00 | | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | х | х | х |
| 4.2.Спиливание деревьев, представляющих угрозу для жизни | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 3 426 779,00 | 426 779,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | х | х | х |
| 4.3.Осуществление проверок содержания, уборки парков, скверов и озеленение улиц города | Организации, осуществляющие деятельность в сфере контроля за благоустройством и дорожным хозяйством | Бюджет Вяземского городского поселения | 167 950,00 | 167950,00 | | 0 | 0 | х | х | х |
| 4.4.Преобретение семян и рассады цветочных растений | Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства и дорожного хозяйства | Бюджет Вяземского городского поселения | 465 000,00 | 465 000,00 | |  |  |  |  |  |
| Количество спиленных деревьев, представляющих угрозу для жизни; шт. | х | х | х | х | | х | х | 104 | 118 | 126 |
| Общая площадь зеленой зоны находящейся на содержании (парки, скверы, зеленые насаждения на улицах и дорогах, пешеходные дорожки и тротуары, цветники); м2. | х | х | х | х | | х | х | 281996,6 | 281996,6 | 281996,6 |